- 桂林市“十五五”数字化发展规划咨询服务采购需求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 服务需求 |
| 桂林市“十五五”数字化发展规划 | 1项 | 当前，全球数字化浪潮加速推进，数字经济已成为推动高质量发展的核心引擎。桂林作为世界级旅游城市，拥有得天独厚的自然资源与人文优势，但也面临数字化转型的竞争压力与技术创新需求。根据《数字桂林发展“十五五”规划》编制工作要求，深入研判桂林市数字发展的现状、基础和成效，创新发展思路，明确目标体系、重点任务及保障措施，高质量编制《数字桂林发展“十五五”规划》，为桂林“十五五”发展贡献数字力量。 一、内容要求 包括但不限于以下内容： 1.围绕世界级旅游城市建设的必然需求、生态保护与可持续发展的现实需求、产业升级的迫切需要和民生服务均等化的客观要求，结合自治区的人工智能发展战略，考虑桂林市的区位优势和特点，高水平编制《数字桂林发展“十五五”规划》。 2.规划编制内容包括对数字桂林“十四五”发展情况进行评估总结，分析当前发展环境、发展机遇以及存在的困难和问题，结合广西壮族自治区和桂林市的实际情况，研究提出桂林市“十五五”数字发展的基本思路、发展目标，制定（包含但不限于）夯实数字基础设施、释放数据要素价值、壮大数字经济产业、提升数字治理能力、赋能数字社会建设、人工智能赋能千行万业等方面的主要任务和重点举措，并提出相应的保障措施。 3.根据规划需要开展前期调研工作，要充分调研了解桂林市各级政府部门、相关企事业单位在“十四五”期间数字化的建设情况、对“十五五”期间的建设需求、建议等信息。 4.规划咨询的最终成果应具有较高理论水平、学术价值和实际意义，能通过采购人组织的专家评审，能指导“十五五”期间数字桂林的发展。 二、工作要求 （一）质量要求 《数字桂林发展“十五五”规划》经市人民政府批准后印发视为质量合格。 （二）进度要求 1.2025年7—9月，开展基础资料收集、调研等工作，完成《规划》初稿，提交桂林市大数据和行政审批局初审。 2..2025年10月—12月，征求各县（市、区）、市直各部门意见建议，向社会公开征集意见建议，对《规划》进一步修改完善。 3.2026年1月，形成《规划》（评审稿），经专家评审，并根据评审意见对《规划》修改完善。 4.2026年3月，《规划》经修改完善后形成送审稿，报市人民政府审定。 5.2026年8月底前完成《规划》的出台工作。 （三）工作衔接 1.规划编制工作应结合国家、自治区相关政策及桂林实际需求，与市级纲要充分衔接，确保目标一致、任务协同。 2.规划的编制工作，应充分将人工智能最新趋势与桂林需求衔接，细化应用场景和发展路径，确保规划科学性、前瞻性、可操作性。 三、交付成果 交付成果以纸质文件和电子版文件两种形式提交。交付物包括： 《数字桂林发展“十五五”规划》。 四、预算控制价 15.8万元。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1.报价要求 报价为完成采购人指定服务全部内容的报价，必须包含：履行合同的最终价格，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除合同价外采购人不另行支付任何费用，中标供应商不得以任何理由向采购人收取任何额外费用。 2.项目服务时间、服务地点及内容 （1）服务期限：合同签订后至按服务需求完成全部服务内容为止； （2）服务地点：采购人指定地点； （3）服务内容：项目交付期间提供相关的咨询服务。 3.服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：2025年8月底前完成《数字桂林发展“十五五”规划》初稿；2026年2月底前完成《数字桂林发展“十五五”规划》送审稿；2026年8月底前完成《规划》的出台工作。 （2）交付地点：采购人指定地点。 4.付款条件 分期支付，方式如下： （1）第一次支付为预付款，采购合同签订后完成《数字桂林发展“十五五”规划》初稿，支付合同总金额的40％； （3）第二次支付为《规划》出台后，支付合同总金额的60%。 5.编制服务机构 编制服务机构应提交资质证书、开展相关规划编制服务工作的案例及证明材料等。 6.其他要求 本项目所有成果以及相关研究数据资料所有权属于采购人。 |  |  |